## Product Backlog
	Product Backlog

Item ID	Sammanfattning	Rank	Baskrav	Utfört?
1	Som användare vill jag kunna klistra in en eller flera youtubelänkar och för varje ska det skapas en ny videoruta i applikationen som innehåller youtubeklippet.	1	BK 2	Delvis
1.1	Skapa validering av länk
1.2	Förhindra att det skapas en tom ruta /skicka in andra värden än youtubelänk
1.3
2	Som användare vill jag att allt ska se likadant ut som när jag lämnade applikationen senast.	2	BK 4	Nej
3	Som användare vill jag kunna lägga till ett youtubeklipp / i ny eller befintlig mapp.	3	BK 1	Nej
4	Som användare vill jag mötas av en snygg och tilltalande / Applikation.	4		Nej
4.1	Leta inspiration och välj ut webbsidor / ikoner etc som är snygga och försök sträva efter en liknande design.
4.2	Skapa ett färgschema för applikationen. Enskild pdf med färgexempel.
4.3	Skapa ikoner för mappar och för “ny-mapp”
4.4	Skapa en logotype			Delvis
4.5	Skapa en favicon
4.6	Skapa sprites för knapparna
5	Bygg egen videospelare i enkel ren design. / Utefter http://tutorialzine.com/2010/07/youtube-api-custom-player-jquery-css/	4
5.1	Rita egna paus och play ikoner
5.2	Jobba med kod
5.3	Jobba med css
5.4	Skapa “favorit”-ikon och lägg in i video-headern.
5.5	fixa att bara en liten del är draggable
5	Som användare vill jag kunna flytta runt videorutan	5	BK 2.2	Delvis
6	Som användare vill jag kunna förminska videorutan	6	BK 2.1	Nej
7	Som användare vill jag kunna stänga en öppen video	7	BK 2.2	JA
8	Som användare vill jag kunna förstora videorutan	8	BK 3	Nej
9	Som användare vill jag kunna ta bort ett videoklipp från favoriter.	9	BK 1	Nej
10	Som användare vill jag kunna välja att spela upp ett videoklipp i litet eller stort format	10	BK 3	Delvis
11	Som användare vill jag kunna ändra rubriknamn för mina öppna videoklipp och mina favoriserade videoklipp	11	BK 5	Nej
12	Som användare vill jag kunna skapa en ny tom mapp utan att behöva lägga in ett videoklipp	12		Nej
13	FIXA ERROR / BUGGAR
13.1	Video-div hamnar utanför när man har flera och stänger en
13.2	Vid förminskning av fönster hamnar alla divar över varandra
13.3	Ny tom videoruta skapas när samma videolänk skickas in om den redan finns.			JA
13.4	funkar inte i firefox eller IE!!			JA
13.5	felmeddelande vid tom input ska inte ligga kvar hela tiden!			JA
14
15				Nej
16

## Ark2
	Product Backlog

Item ID	Sammanfattning	Rank	BK	Utfört?
1	Som användare vill jag kunna lägga till ett youtubeklipp / i ny eller befintlig mapp.	1
2	Som användare vill jag att allt ska se likadant ut som när jag lämnade applikationen senast.	2
3	Som användare vill jag kunna lägga till ett youtubeklipp / i ny eller befintlig mapp.	3
4	Som användare vill jag mötas av en snygg och tilltalande / Applikation.	4
4.1	Leta inspiration och välj ut webbsidor / ikoner etc som är snygga och försök sträva efter en liknande design.
4.2	Skapa ett färgschema för applikationen. Enskild pdf med färgexempel.
4.3	Skapa ikoner för mappar och för “ny-mapp”
4.4
4.5
5	Bygg egen videospelare i enkel ren design. / Utefter http://tutorialzine.com/2010/07/youtube-api-custom-player-jquery-css/	4
5.1	Rita egna paus och play ikoner
5.2	Jobba med kod
5.3	Jobba med css
5.4	Skapa “favorit”-ikon och lägg in i video-headern.
5.5
5	Som användare vill jag kunna flytta runt videorutan	5
6	Som användare vill jag kunna förminska videorutan	6
7	Som användare vill jag kunna stänga en öppen video	7
8	Som användare vill jag kunna förstora videorutan	8
9	Som användare vill jag kunna ta bort ett videoklipp från favoriter.	9
10	Som användare vill jag kunna välja att spela upp ett videoklipp i litet eller stort format	10
11	Som användare vill jag kunna ändra rubriknamn för mina öppna videoklipp och mina favoriserade videoklipp	11
12	Som användare vill jag kunna skapa en ny tom mapp utan att behöva lägga in ett videoklipp	12
13
14
15
16