## Product Backlog
	Product Backlog

Item ID	Sammanfattning	Rank	Baskrav	Utfört?
1	Som användare vill jag kunna klistra in en eller flera youtubelänkar och för varje ska det skapas en ny videoruta i applikationen som innehåller youtubeklippet.	1	BK 2	JA
1.1	Skapa validering av länk			JA
1.2	Förhindra att det skapas en tom ruta /skicka in andra värden än youtubelänk			JA
1.3	Fixa felmeddelanden vid fel input			JA
1.4	inputfält för youtubelänk ska alltid ha focus!			JA
1.5	När man klickar enter efter input ska ok knappen köras			JA
2	Som användare vill jag att allt ska se likadant ut som när jag lämnade applikationen senast.	2	BK 4	JA
3	Som användare vill jag kunna lägga till ett youtubeklipp / i ny eller befintlig mapp.	3	BK 1	JA
4	Som användare vill jag mötas av en snygg och tilltalande / Applikation.	4		Pågående
4.1	Leta inspiration och välj ut webbsidor / ikoner etc som är snygga och försök sträva efter en liknande design.			Pågående
4.2	Skapa ett färgschema för applikationen. Enskild pdf med färgexempel.			Pågående
4.3	Skapa ikoner för mappar och för “ny-mapp”			JA
4.4	Skapa en logotype			JA
4.5	Skapa en favicon			JA
4.6	Skapa sprites för knapparna			Pågående
4.7	styla bort focus-ramen vid inputfält			Delvis
4,8	fixa seamless bakgrund			JA
5	Bygg egen videospelare i enkel ren design. / Utefter http://tutorialzine.com/2010/07/youtube-api-custom-player-jquery-css/	5
5.1	Rita egna paus och play ikoner
5.2	Jobba med kod			Pågående
5.3	Jobba med css			Pågående
5.4	Skapa “favorit”-ikon och lägg in i video-headern.			JA
5.5	(BORTTAGEN) fixa att bara en liten del är draggable
5.6	Hämta titel ifran youtube och lägg den som titel			JA
6	(BORTTAGEN) Som användare vill jag kunna flytta runt videorutan	5	BK 2.2
7	Som användare vill jag kunna förminska videorutan	6	BK 2.1
8	Som användare vill jag kunna stänga en öppen video	7	BK 2.2	JA
9	(BORTTAGEN) Som användare vill jag kunna förstora videorutan	8	BK 3
10	Som användare vill jag kunna ta bort ett videoklipp från favoriter.	9	BK 1	Nej
11	Som användare vill jag kunna välja att spela upp ett videoklipp i litet eller stort format	10	BK 3	Delvis
12	Som användare vill jag kunna ändra rubriknamn för mina mappar	11	BK 5	Nej
13	Som användare vill jag kunna skapa en ny tom mapp utan att behöva lägga in ett videoklipp	12		JA
14	Som användare vill jag kunna “öppna” en video från en mapp och den läggs till i videoboard så man kan se den.	13		JA
15	Som användare vill jag kunna ta bort en mapp.	14		JA
16	FIXA ERROR / BUGGAR
16.1	(INTE AKTUELL LÄNGRE) Video-div hamnar utanför när man har flera och stänger en
16.2	(INTE AKTUELL LÄNGRE) Vid förminskning av fönster hamnar alla divar över varandra
16.3	Ny tom videoruta skapas när samma videolänk skickas in om den redan finns.			JA
16.4	Video funkar inte i firefox eller IE!!			JA
16.5	felmeddelande vid tom input ska inte ligga kvar hela tiden!			JA
16.6	denna https://www.youtube.com/watch?v=4oSCuEtxRK8 länktyp vill inte fungera (kanske för den börjar med en siffra?)			Nej
16.7

## Ark2
	Product Backlog

Item ID	Sammanfattning	Rank	BK	Utfört?
1	Som användare vill jag kunna lägga till ett youtubeklipp / i ny eller befintlig mapp.	1
2	Som användare vill jag att allt ska se likadant ut som när jag lämnade applikationen senast.	2
3	Som användare vill jag kunna lägga till ett youtubeklipp / i ny eller befintlig mapp.	3
4	Som användare vill jag mötas av en snygg och tilltalande / Applikation.	4
4.1	Leta inspiration och välj ut webbsidor / ikoner etc som är snygga och försök sträva efter en liknande design.
4.2	Skapa ett färgschema för applikationen. Enskild pdf med färgexempel.
4.3	Skapa ikoner för mappar och för “ny-mapp”
4.4
4.5
5	Bygg egen videospelare i enkel ren design. / Utefter http://tutorialzine.com/2010/07/youtube-api-custom-player-jquery-css/	4
5.1	Rita egna paus och play ikoner
5.2	Jobba med kod
5.3	Jobba med css
5.4	Skapa “favorit”-ikon och lägg in i video-headern.
5.5
5	Som användare vill jag kunna flytta runt videorutan	5
6	Som användare vill jag kunna förminska videorutan	6
7	Som användare vill jag kunna stänga en öppen video	7
8	Som användare vill jag kunna förstora videorutan	8
9	Som användare vill jag kunna ta bort ett videoklipp från favoriter.	9
10	Som användare vill jag kunna välja att spela upp ett videoklipp i litet eller stort format	10
11	Som användare vill jag kunna ändra rubriknamn för mina öppna videoklipp och mina favoriserade videoklipp	11
12	Som användare vill jag kunna skapa en ny tom mapp utan att behöva lägga in ett videoklipp	12
13
14
15
16